## INSTRUCCIONES
Parte diario de perforación · operacional.prf_avance
Qué es | El parte de avance de perforación de un turno.
Un renglón por | Turno y sondaje. Si una máquina perforó dos sondajes en el mismo turno, van dos renglones.
Columnas ámbar | Son obligatorias. Un renglón al que le falte una de ellas se rechaza entero, no se carga a medias.
Desplegables | Las columnas con lista desplegable solo aceptan valores del catálogo. Están leídos de la base al momento de generar esta plantilla.
No borres | Ni la fila de cabecera ni el nombre de la hoja DATOS. El importador los busca por nombre.
Filas de ejemplo | La fila 2 es un ejemplo real tomado del parte del 11/09/2026. Borrala antes de cargar.
COLUMNA | QUÉ VA
sondaje_codigo | Código del sondaje. Elegilo del desplegable: si lo escribís a mano y no coincide, el parte queda sin vincular.
fecha | Fecha del turno, formato AAAA-MM-DD.
turno | dia o noche. Sin tilde y en minúscula.
maquina_codigo | Máquina que perforó el turno.
plataforma_codigo | Plataforma desde la que se perforó.
desde / hasta | Profundidad al inicio y al cierre del turno, en metros.
avance | Metros perforados en el turno. Debe ser hasta menos desde.
casing_tipo | Tipo de casing corrido, si se corrió. En el parte de WhatsApp aparece como CAI SING.
casing_desde / casing_hasta | Tramo que cubre el casing, en metros.
retorno_pct | Porcentaje de retorno de agua, de 0 a 100. Sin el signo %.
linea | Diámetro de la línea: HQ, HQ3, NQ...
responsable | Quien firma el parte.
comentarios | El texto libre del parte: orden y limpieza, acondicionamiento, terreno duro, lo que corresponda.
personal | Nombres de la dotación separados por punto y coma. Ej.: Jisber Castillón; Constantino Inga; Ever Huingo

## DATOS
sondaje_codigo | fecha | turno | maquina_codigo | plataforma_codigo | desde | hasta | avance | casing_tipo | casing_desde | casing_hasta | retorno_pct | linea | responsable | comentarios | personal
DDH-VERO-S-040-26 | 2026-09-11 | noche | H-400 | PLAT-006 | 134 | 142.5 | 8.5 |  |  |  | 100 | HQ3 |  | Se rellena herramienta de gestión; orden y limpieza; se acondiciona sondaje; se continúa perforación en terreno duro. | Jisber Castillón; Constantino Inga; Ever Huingo

## CATALOGOS
SONDAJES | MAQUINAS | PLATAFORMAS | PERSONAL | TIPO_LINEA
DDH-LAYT-01-13 IM | C8C | PLAT-001 | César Carbajal | HQ
DDH-LAYT-01-14 | H-400 | PLAT-002 | Jisber Castillón | HQ3
DDH-LAYT-02-13 IM | H-600 | PLAT-003 | Mariano Chávez | NQ
DDH-LAYT-02-14 |  | PLAT-004 | Ever Huingo | NQ3
DDH-LAYT-03-13 IM |  | PLAT-005 | Constantino Inga | PQ
DDH-LAYT-03-14 |  | PLAT-006 | Gabriel Ollachica | BQ
DDH-LAYT-04-13 IM |  | PLAT-007 | Alexander Rodríguez
DDH-LAYT-04-14 |  | PLAT-008 | Richard Rojas
DDH-LAYT-05-13 IM |  | PLAT-009 | Hector Villanueva
DDH-LAYT-05-14 |  | PLAT-010
DDH-LAYT-06-13 IM |  | PLAT-011
DDH-LAYT-06-14 |  | PLAT-012
DDH-LAYT-07-14 |  | PLAT-013
DDH-LAYT-08-14 |  | PLAT-014
DDH-LAYT-09-14 |  | PLAT-015
DDH-LAYT-10-14 |  | PLAT-016
DDH-LAYT-11-14 |  | PLAT-017
DDH-LAYT-12-14 |  | PLAT-018
DDH-LAYT-13-14 |  | PLAT-019
DDH-LAYT-14-14 |  | PLAT-020
DDH-LAYT-15-14 |  | PLAT-021
DDH-LAYT-16-14 |  | PLAT-022
DDH-LAYT-17-14 |  | PLAT-023
DDH-LAYT-18-14 |  | PLAT-024
DDH-LAYT-19-14 |  | PLAT-025
DDH-LAYT-20-14 |  | PLAT-026
DDH-LAYT-21-14 |  | PLAT-027
DDH-LAYT-22-14 |  | PLAT-028
DDH-LAYT-23-14 |  | PLAT-029
DDH-LAYT-24-14 |  | PLAT-030
DDH-LAYT-25-14 |  | PLAT-031
DDH-LAYT-26-14 |  | PLAT-032
DDH-VERO-S-001-25 |  | PLAT-033
DDH-VERO-S-002-25 |  | PLAT-034
DDH-VERO-S-003-25 |  | PLAT-035
DDH-VERO-S-004-25 |  | PLAT-036
DDH-VERO-S-005-25 |  | PLAT-037
DDH-VERO-S-006-25 |  | PLAT-038
DDH-VERO-S-007-25 |  | PLAT-039
DDH-VERO-S-008-25 |  | PLAT-040
DDH-VERO-S-009-25 |  | PLAT-041
DDH-VERO-S-010-26
DDH-VERO-S-011-26
DDH-VERO-S-012-26
DDH-VERO-S-013-26
DDH-VERO-S-014-26
DDH-VERO-S-015-26
DDH-VERO-S-016-26
DDH-VERO-S-017-26
DDH-VERO-S-018-26
DDH-VERO-S-019-26
DDH-VERO-S-020-26
DDH-VERO-S-021-26
DDH-VERO-S-022-26
DDH-VERO-S-023-26
DDH-VERO-S-024-26
DDH-VERO-S-025-26
DDH-VERO-S-026-26
DDH-VERO-S-027-26
DDH-VERO-S-028-26
DDH-VERO-S-029-26
DDH-VERO-S-030-26
DDH-VERO-S-031-26
DDH-VERO-S-032-26
DDH-VERO-S-033-26
DDH-VERO-S-034-26
DDH-VERO-S-035-26
DDH-VERO-S-036-26
DDH-VERO-S-037-26
DDH-VERO-S-038-26
DDH-VERO-S-039-26
DDH-VERO-S-040-26